## List1
# | Dátum | Úloha | Status
1 | 15.1.2025 | Literatúra [1] - Automatic Speech Recognition a Natural language processing (poznámky a časti do citácie) | Done
2 | 28.3.2025 | Literatúra [2] - Speech recognition (poznámky a časti do citácie) | Done
3 | 2.2.2025 | Literatúra [3] - ASR postupy (poznámky a časti do citácie) | Done
4 | 28.3.2025 | Literatúra [4] - Technológie modelov STT (poznámky a časti do citácie) | Done
5 | 5.1.2025 | Rozdelenie diplomovej práce na teoretickú a praktickú časť, predpripraviť kapitoly a podkapitoly | Done
6 | 5.1.2025 | Inštalácia Whisper OpenAI | Done
7 | 26.2.2025 | Inštalácia Python SpeechRecognition | Done
8 | 26.2.2025 | Inštalácia Wav2vec | Done
9 | 28.2.2025 | Python module pre Whisper | Done
10 | 28.2.2025 | Python module pre Python SpeechRecognition (podpora 10 modelov) | Done
11 | 28.2.2025 | Python module pre Wav2vec (pridať podporu ďalších modelov vo Wav2vec) | Done
12 | 28.2.2025 | Main Python testing script + JSON output | Done
13 | 28.2.2025 | Rozdelenie citácií do podkapitol teoretickej časti DP | Done
14 | 28.2.2025 | Diplomová práca do aktuálnej šablóny | Done
15 | 1.3.2025 | Koncept praktickej časti do kapitol DP | Done
16 | 1.3.2025 | Výber testovacieho materiálu (Common voice) | Done
17 | 29.3.2025 | Filtrovanie validated materiálu | Done
18 | 29.3.2025 | Python script na vytváranie kontrolného JSON file | Done
19 | 30.3.2025 | Duplikovanie testovacieho materiálu, modifikácia (zmena rýchlosti + a -, pridávanie šumu) - (Python script?) | Done
20 |  | Testovacia fáza, opakovanie testov | In progress
21 | 30.3.2025 | Python script na porovnávanie výsledkov s kontrolnými dátami | Done
22 |  | Porovnávanie výsledkov s kontrolnými dátami, vyhodnotenie úspešnosti, vyhodnotenie vplyvu rušivých elementov | In progress
23 |  | Výstup z dát, vizualizácia, závery z testov | To do
24 |  | Opis praktickej časti | In progress
25 | 27.4.2025 | Teoretická časť - história vývoja | Done
26 |  | Rozšíriť teoretickú časť, technológie STT, typy modelov, aplikácia a preklad citácií | In progress
Zmeny a aktuálny stav Diplomovej práce dostupný na:
https://github.com/JurajKralik/diplomova_praca