## List1
Dátum | Úloha | Status | Zmeny a aktuálny stav Diplomovej práce dostupný na:
15.1.2025 | Literatúra [1] - Automatic Speech Recognition a Natural language processing (poznámky a časti do citácie) | Done | https://github.com/JurajKralik/diplomova_praca
| Literatúra [2] - Speech recognition (poznámky a časti do citácie) | In progress
2.2.2025 | Literatúra [3] - ASR postupy (poznámky a časti do citácie) | Done
| Literatúra [4] - Technológie modelov STT (poznámky a časti do citácie) | In progress
| Literatúra [5] (poznámky a časti do citácie) | To do
| Online zdroje | To do
5.1.2025 | Rozdelenie diplomovej práce na teoretickú a praktickú časť, predpripraviť kapitoly a podkapitoly | Done
5.1.2025 | Inštalácia Whisper OpenAI | Done
26.2.2025 | Inštalácia Python SpeechRecognition | Done
26.2.2025 | Inštalácia Wav2vec | Done
| Inštalácia Kaldi | In progress
28.2.2025 | Python module pre Whisper | Done
28.2.2025 | Python module pre Python SpeechRecognition (podpora 10 modelov) | Rework
28.2.2025 | Python module pre Wav2vec (pridať podporu ďalších modelov vo Wav2vec) | Rework
| Python module pre Kaldi (WSL) | To do
28.2.2025 | Main Python testing script + JSON output | Done
28.2.2025 | Rozdelenie citácií do podkapitol teoretickej časti DP | Done
28.2.2025 | Diplomová práca do aktuálnej šablóny | Done
1.3.2025 | Koncept praktickej časti do kapitol DP | Done
1.3.2025 | Výber testovacieho materiálu (Common voice) | Done
| Filtrovanie validated materiálu | In progress
| Python script na vytváranie kontrolného JSON file | To do
| Duplikovanie testovacieho materiálu, modifikácia (zmena rýchlosti + a -, pridávanie šumu) - (Python script?) | To do
| Testovacia fáza, opakovanie testov | To do
| Python script na porovnávanie výsledkov s kontrolnými dátami | To do
| Porovnávanie výsledkov s kontrolnými dátami, vyhodnotenie úspešnosti, vyhodnotenie vplyvu rušivých elementov | To do
| Výstup z dát, vizualizácia, závery z testov | To do
| Rozšíriť teoretickú časť, technológie STT, typy modelov, história vývoja, aplikácia a preklad citácií | To do